106年度雲林縣行動婦女中心計畫

一、緣起：

依據本縣最新婦女生活狀況調查分析：『從不參加社會活動或休閒生活之婦女，67.7％表示是因為沒有時間參加，而家人反對及沒有相關訊息也有15.6％，21.6％表示沒興趣。因此，可能婦女們忙於家務或工作導致沒時間，或找不到符合興趣的活動所致。』，另調查亦指出：『雲林縣境內各鄉鎮市之間很明顯地存在著所謂的「城鄉差距」。各種為婦女提供的社會福利措施在實踐上明顯的存在著城鄉差距。以縣府所在地的斗六市來說，可能是人口聚集最多、各種資源存在也最多的地方。對於居住於比較山區或沿海地區的婦女，特別是一些單親或弱勢婦女（例如，新移民婦女），她們所需要的支持系統可能未必能那麼方便可及。』

另依據本府最新婦女團體資源盤點調查，本縣多數(11個、61%)團體位於斗六市(61%)、4個團體位於虎尾鎮(22%)、另2個團體會址分別在北港及口湖及1個全國性團體於台北。又因本縣大眾運輸工具仍顯不足，婦女團體及本縣婦女福利服務中心位於斗六市，絕大多數婦女福利活動舉辦於斗六市，對於偏遠區域居民缺乏誘因及可近性，致使婦女福利措施存在城鄉差距如上所述。

再依據本府參加「104年度培力地方政府推展婦女福利業務輔導計畫」，第一次專家輔導團會議建議：「應運用婦女團體於各鄉鎮運作據點，成立短期「行動婦女中心」，辦展覽、活動、及研習等，提供各鄉鎮婦女使用，並將婦女權益相關資訊加強宣導，以提升性別意識。」

爰此，本府規劃結合在地社區團體辦理短期行動婦女中心，外展本縣婦女福利服務中心位於斗六市之不足，以貼近在地婦女福利服務需求，並促進婦女社會參與、就近宣導婦女福利業務及提升在地居民性別平權意識。

二、目的：

- 落實本縣婦女友善政策目標。

- 減少本縣婦女福利服務之城鄉差距，外展本縣婦女福利服務中心服務。

- 提升本縣婦女福利服務業務品質。

三、實施期間：

即日起至106年12月31日擇期辦理。

四、受益對象：

各行動婦女中心週邊社區民眾240人次，本計畫預計補助4案，共計960人次受益。

五、實施方式：

- 利用各鄉鎮公共空間，委託在地團體定點辦理短期行動婦女中心共4案；若申請補助團體超過4案，將擇截至目前為止該在地團體所在鄉鎮，106年尚未有任何婦女福利補助經費計畫，或該鄉鎮辦理婦女福利活動場次或受益人次最少的鄉鎮。

2.各行動婦女中心需辦理：共計12次，每次2小時，共計24小時婦女福利服務活動，12次課程內需包括：

  - 1次本縣婦女福利服務簡介及本縣婦女政策建議管道介紹。

  - 5次性別主流化、性別平等政策綱領、性別平等促進、CEDAW推展、婦女權益、婦女福利、及婦女社區參與、毒品防制、愛滋病防治、家庭支持、心理衛生及保健、用藥安全、理財觀念、環保、節能減碳、生態保育、法律、食品安全、消費者保護等綜合性成長課程。

  - 6次心理諮商、成長團體、影片觀賞、婦女手作課程、舞蹈學習、瑜珈、有氧、書法、按摩等綜合性抒壓活動。

六、經費概算

| 項目 | 單價 | 單位及數量 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師費 | 1,600元 | *24小時 | 38,400元 | 外聘講師最高1,600元/時； 內聘講師最高800元/時。 |
| 交通費 | 350元 | *12次 | 4,200元 | 以雲林縣內在地講師為主，不含計程車費，並依本府國內出差旅費報支標準核實報支。 |
| 場地佈置費 | 2,000元 | *1式 | 2,000元 | 含布條、布置等相關設計印刷。 需備註「雲林縣政府廣告」、「雲林縣公益彩券盈餘分配款補助」及公益彩券識別標誌。 |
| 印刷費 | 1,500元 | *1式 | 1,500元 | 講義、成果冊等必要文件印刷費 |
| 材料費 | 20,000元 | *1式 | 20,000元 | 技藝手作課所需材料費，每人每次不超過350元 |
| 雜支 | 6,000 | *1式 | 6,000元 | 咖啡包、茶包、文具、紙張、相片沖洗、電池、垃圾袋、衛生紙等雜支。 |
| 合計 | 72,100元 |  |  |  |

每案補助新台幣72,100元，共補助4案，總經費共計新台幣288,400元。

七、經費來源：

申請本縣公益彩券盈餘分配款專戶金額

八、預期效益

- 在地提供本縣偏遠鄉鎮社區民眾就近參與婦女福利措施與活動。

- 提升本縣婦女福利服務業務品質，深耕性別平等意識之普及。